## Test Plan
Item | Description
Project Name | Form Validation Testing - DemoQA
Application URL | https://demoqa.com/automation-practice-form
Tester | Aji Nugroho
Testing Type | Manual Testing
Testing Level | Functional Testing
Test Objective | Memastikan form dapat menerima input dengan benar serta menampilkan validasi yang sesuai terhadap input yang tidak valid
Test Data | Data valid dan invalid untuk setiap field
Test Scope | Pengujian field input seperti name, email, gender, mobile number, date of birth, subjects, hobbies, picture, address, state and city, serta proses submit form
Out of Scope | Integrasi backend, penyimpanan data, performa sistem, dan upload file secara massal
Test Environment | - Browser: Google Chrome - OS: Windows 11
Test Start Date | Selasa, 17 Maret 2026
Test End Date | Selasa, 17 Maret 2026
Test Deliverables | Test Plan, Test Scenario, Tet Case, Bug Report, Test Summary

## Test Scenario
Scenario ID | Feature | Test Scenario | Priority | Notes
TS01 | Form | Submit form dengan data yang valid | High | Positive
TS02 | Form | Submit tanpa mengisi required field | High | Negative
TS03 | Email | Input email dengan format yang tidak valid | High | Validation
TS04 | Mobile | Input nomor HP kurang dari 10 digit | High | Validation
TS05 | Mobile | Input huruf pada field mobile number | Medium | Validation
TS06 | Name | Input angka pada field name | Medium | Validation
TS07 | Form | Submit form dengan semua field kosong | High | Negative
TS08 | Form | Submit form hanya dengan field required terisi | Medium | Positive
TS09 | Form | Upload file pada field picture | Low | Functional
TS10 | Address | Input data yang panjang pada field address | Low | Edge Case
TS11 | Dropdown | Memilih state dan city | Medium | UI
TS12 | Date | Memilih tanggal lahir | Low | UI
TS13 | Form | Menutup modal konfirmasi setelah submit form | Medium | UI

## Test Case & Execution
Test Case ID | Scenario ID | Feature | Test Scenario | Test Type | Precondition | Test Steps | Test Data | Expected Result | Actual Result | Status | Notes
TC01 | TS01 | Form | Submit form dengan data yang valid | Positive | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 081234567890 7. Isi field lain (optional) 8. Klik Submit | Nama valid, email valid, nomor valid | Form berhasil disubmit dan muncul message konfirmasi data | Form berhasil disubmit dan muncul message konfirmasi data | PASS
TC02 | TS02 | Form | Submit tanpa mengisi required field | Negative | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Biarkan semua field kosong 3. Klik Submit | - | Form tidak dapat disubmit dan muncul pesan error "field required" | Form tidak dapat disubmit dan field yang required bordernya berubah warna merah dan muncul icon "Alert" | PASS
TC03 | TS03 | Email | Input email dengan format yang tidak valid | Validation | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: ajiganteng 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 081234567890 7. Isi field lain (optional) 8. Klik Submit | Email: ajiganteng | Sistem menolak input email dan menampilkan validasi error | Form tidak dapat disubmit dan field Email bordernya berubah menjadi merah dan menampilkan icon "Alert" | PASS
TC04 | TS04 | Mobile | Input nomor HP kurang dari 10 digit | Validation | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 0812345678 7. Isi field lain (optional) 8. Klik Submit | Mobile Number: 0812345678 | Sistem menolak input mobile number dan menampilkan validasi error | Form tidak dapat disubmit dan field Mobile Number bordernya berubah menjadi merah dan menampilkan icon "Alert" | PASS
TC05 | TS05 | Mobile | Input huruf pada field mobile number | Validation | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: ajiganteng 7. Isi field lain (optional) 8. Klik Submit | Mobile Number: ajiganteng | Field hanya menerima input angka dan menolak karakter huruf dengan menampilkan error | Form tidak dapat disubmit dan field Mobile Number bordernya berubah menjadi merah dan menampilkan icon "Alert" | PASS
TC06 | TS06 | Name | Input angka pada field name | Validation | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji123 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 081234567890 7. Isi field lain (optional) 8. Klik Submit | First Name: Aji123 | Field First Name tidak menerima input angka dan menampilkan validasi error atau field name hanya bisa diisi dengan huruf | Form tetap bisa disubmit meskipun field Name berisi angka | FAIL | Validation pada field Name tidak berjalan dengan benar
TC07 | TS07 | Form | Submit form dengan semua field kosong | Negative | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Kosongi semua field 3. Klik Submit | - | Sistem menampilkan validasi error dan field required ditandai dengan border merah, serta form tidak dapat disubmit | Sistem menampilkan validasi error dan field required ditandai dengan border merah, serta form tidak dapat disubmit | PASS
TC08 | TS08 | Form | Submit form hanya dengan field required terisi | Positive | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Pilih Gender 5. Isi Mobile Number: 081234567890 6. Klik Submit | First Name: Aji Last Name: Nugroho Mobile Number: 081234567890 | Form berhasil disubmit dan menampilkan modal konfirmasi berisi data yang diinput | Form berhasil disubmit dan menampilkan modal konfirmasi berisi data yang diinput | PASS
TC09 | TS09 | Form | Upload file pada field picture | Functional | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 081234567890 7. Klik Choose File 8. Isi field lain (optional) 9. Klik Submit | Picture: Pilih file berformat gambar (jpg, jpeg, png) | File berhasil diupload dan nama file ditampilkan pada field upload | File yang dipilih user berhasil diupload dan nama file ditampilkan pada field upload | PASS
TC10 | TS10 | Address | Input data yang panjang pada field address | Edge Case | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name: Aji 3. Isi Last Name: Nugroho 4. Isi Email: aji@mail.com 5. Pilih Gender 6. Isi Mobile Number: 081234567890 7. Isi Address dengan teks sangat panjang (lebih dari 100 karakter) 8. Klik Submit | Address: teks panjang (contoh: 200+ karakter) | Field Address menerima input panjang tanpa error dan form berhasil disubmit | Field Addres tetap menerima input panjang tanpa adanya error dan form berhasil di submit | PASS
TC11 | TS11 | Dropdown | Memilih state dan city | UI | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Scroll ke bagian State dan City 3. Klik dropdown State 4. Pilih salah satu state 5. Klik dropdown City 6. Pilih salah satu city | State: NCR, City: Delhi (contoh) | Dropdown menampilkan pilihan yang sesuai dan Dropdown City hanya menampilkan opsi yang sesuai dengan State yang dipilih | Field Dropdown State menampilkan pilihan yang dipilih oleh user dan Dropdown City hanya menampilkan opsi yang sesuai dengan State yang dipilih user | PASS
TC12 | TS12 | Date | Memilih tanggal lahir | UI | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Klik field Date of Birth 3. Pilih tanggal, bulan, dan tahun dari date picker 4. Pastikan tanggal terisi di field | Contoh: 10 August 2000 | Tanggal yang dipilih ditampilkan pada field Date of Birth sesuai pilihan user | Field Date of Birth terisi tanggal yang dipilih oleh user | PASS
TC13 | TS13 | Form | Menutup modal konfirmasi setelah submit form | UI | User berhasil submit form dan modal konfirmasi muncul | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi semua field dengan data valid 3. Klik Submit 4. Perhatikan modal konfirmasi muncul 5. Klik tombol "Close" | Data yang valid | Modal tertutup saat tombol Close diklik | Modal tidak tertutup saat tombol "Close" diklik, namun modal tertutup ketika user mengklik area di luar modal | FAIL | Modal tertutup saat user klik tombol Close dan saat user klik di luar modal, modal seharusnya tidak tertutup

## Bug Report
Bug ID | Title | Feature | Test Case ID | Severity | Priority | Environment | Precondition | Steps to Reproduce | Test Data | Expected Result | Actual Result | Reproducibility | Status | Reporter | Assigned To | Report Date | Resolution | Evidence | Notes
BUG01 | Field Name menerima input angka dan form tetap dapat disubmit | Name | TC06 | Medium | Medium | Browser: Google Chrome OS: Windows URL: https://demoqa.com/automation-practice-form | User berada di halaman form DemoQA | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi First Name dengan "Aji123" 3. Isi field lainnya dengan data valid 4. Klik tombol Submit | First Name: Aji123 | Field First Name tidak menerima input angka dan menampilkan validasi error atau field name hanya bisa diisi dengan huruf | Form tetap bisa disubmit meskipun field Name berisi angka | Always | Open | Aji Nugroho | - | 2026-03-18 | - | Screenshot: - BUG01_User_mengisi_field_name_dengan_angka.png - BUG01_Tampilan_setelah_submit_form.png | Validation pada field Name tidak berjalan dengan benar
BUG02 | Tombol "Close" pada modal konfirmasi tidak berfungsi | Form | TC13 | High | High | Browser: Google Chrome OS: Windows URL: https://demoqa.com/automation-practice-form | Form sudah disubmit dan muncul modal konfirmasi data | 1. Buka https://demoqa.com/automation-practice-form 2. Isi semua field dengan data valid 3. Klik Submit 4. Perhatikan modal konfirmasi muncul 5. Klik tombol "Close" | Data yang valid | Modal tertutup saat tombol Close diklik | Modal tidak tertutup saat tombol "Close" diklik, namun modal tertutup ketika user mengklik area di luar modal | Always | Open | Aji Nugroho | - | 2026-03-18 | - | Screenshot: - BUG02_Sebelum_klik_tombol_submit.png - BUG02_Tampilan_setelah_klik_submit.png - BUG02_Tampilan_setelah_klik_close.png | Modal tidak tertutup saat tombol "Close" diklik, namun modal tertutup ketika user mengklik area di luar modal

## Test Summary
Item | Description
Project Name | Form Validation Testing - DemoQA
Application URL | https://demoqa.com/automation-practice-form
Tester | Aji Nugroho
Testing Type | Manual Testing
Test Environment | - Browser: Google Chrome - OS: Windows 11
Test Start Date | Selasa, 17 Maret 2026
Test End Date | Selasa, 17 Maret 2026
Total Test Scenario | 13
Total Test Case | 13
Test Case Passed | 11
Test Case Failed | 2
Defects Found | 2
Testing Conculsion | Secara keseluruhan, fitur form pada DemoQA berjalan dengan baik untuk skenario utama (positive case). Sebagian besar test case berhasil dijalankan dengan hasil sesuai ekspektasi. Namun, ditemukan beberapa defect pada validasi input dan interaksi UI, yaitu field Name yang menerima input angka dan tombol "Close" pada modal konfirmasi yang tidak berfungsi. Disarankan untuk memperbaiki validasi input dan memastikan seluruh elemen UI berfungsi dengan baik sebelum aplikasi digunakan secara luas.